## Sheet1
TỔNG KẾT DỰ ÁN
Tên dự án: | Quản lý ABC
Link download dự án: (bao gồm mã nguồn và các file báo cáo)
https://github.com/huudat626/WebTimTro/tree/master
Ký hiệu | Họ và tên | Mã sinh viên |  |  | SUM | Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SV1 | Nguyễn Hữu Đạt (Trưởng nhóm) | 4051050101 |  |  | 13 | bar: Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 1 to Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 2; Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 4 to Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 14
SV2 | Nguyễn Dương Thế Vinh | 4051050030 |  |  | 13 | bar: Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 1 to Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 10; Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 12 to Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 14
SV3 | Quảng Thanh Tiến | 4051050161 |  |  | 11 | bar: Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 1 to Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 11
Mã nhiệm vụ | Nhiệm vụ | Người thực hiện |  |  |  | Buổi tham dự (x = Tham dự; P = Có phép) 1: Buổi
|  | SV1 | SV2 | SV3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Khảo sát sản phẩm liên quan
1.1 | Khảo sát website Dithuenha.com | x | bar: Buổi 1
1.2 | Khảo sát website phongtro123.com |  | x | x | bar: Buổi 1
2 | Phân tích yêu cầu
2.1 | Đặc tả Use cases
2.1.2 | Đặc tả Use case Xem tin đăng cho thuê | x | bar: Buổi 2
2.1.3 | Đặc tả Use case Cập nhật tin đăng | x | bar: Buổi 2
2.1.4 | Đặc tả Use case Lọc bài đăng | x | bar: Buổi 2
2.1.5 | Đặc tả use cases tạo tài khoản |  |  | x | bar: Buổi 2
2.1.6 | Đặc tả Use case Đăng nhập |  | x | bar: Buổi 2
2.1.5 | Đặc tả Use case Xem chi tiết bài đăng |  | x | bar: Buổi 2
2.2 | Các mô hình UML khác
2.2.1 | Sơ đồ UML Lọc nhanh | x | bar: Buổi 4 to Buổi 5
2.2.2 | Sơ đồ UML Đăng ký |  | x | bar: Buổi 4 to Buổi 5
2.2.3 | Sơ đồ UML Đăng tin | x | bar: Buổi 4 to Buổi 5
2.2.4 | Sơ đồ UML Cập nhật tin | x | bar: Buổi 4 to Buổi 5
2.2.5 | Sơ đồ UML Xem chi tiết tin |  |  | x | bar: Buổi 4 to Buổi 5
3 | Thiết kế
3.1 | Thiết kế Cơ sở dữ liệu | x | x | bar: Buổi 4; Buổi 6
3.2 | Thiết kế Màn hình
3.2.1 | Thiết kế Màn trang chủ | x | bar: Buổi 7
3.2.2 | Thiết kế Màn hình đăng nhập |  | x | bar: Buổi 7
3.2.3 | Thiết kế Màn hình xem chi tiết |  |  | x | bar: Buổi 7
4 | Lập trình
4.1 | Viết mã
4.1.1 | Chức năng Đăng tin | x | bar: Buổi 8 to Buổi 10
4.1.2 | Chức năng Quản Lý Bài Đăng | x | bar: Buổi 10 to Buổi 12
4.1.3 | Chức năng tìm kiếm | x | bar: Buổi 11 to Buổi 14
4.1.4 | Chức năng trang quản lý admin |  |  | x | bar: Buổi 10 to Buổi 12
4.1.5 | Chức năng đăng ký |  |  | x | bar: Buổi 8 to Buổi 9
4.1.6 | Chức năng đăng nhập |  | x | bar: Buổi 8 to Buổi 9
4.1.7 | Chức năng Xem chi tiết, tapmenu theo loại tin |  | x | bar: Buổi 10; Buổi 12 to Buổi 13
4.2 | Viết Unit test
4.2.1 | Unit test cho chức năng 1
4.2.2 | Unit test cho chức năng 2
4.2.3 | Unit test cho chức năng 3
4.2.4 | Unit test cho chức năng 4
5 | Kiểm thử phần mềm
5.1 | Test case cho chức năng đăng ký |  |  | x | bar: Buổi 10
5.2 | Test case cho chức năng đăng nhập |  |  | x | bar: Buổi 11
5.3 | Test case cho chức năng đăng tin |  | x | bar: Buổi 12
5.4 | Test case cho chức năng xem tin |  | x | bar: Buổi 14
5.5 | Test case cho chức năng sửa tin | x | bar: Buổi 12
5.6 | Test case cho chức năng xem tìm kiếm | x | bar: Buổi 14